

**„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji**

**(Funduszu Modernizacyjnego)”**

Nowy Sącz, dnia 14 kwietnia 2025 r.

**Sprawa:** **ZP.60.DEA.1.2025**

**Nazwa i adres zamawiającego.**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33 – 300 Nowy Sącz**

REGON 490 704 767 KRS 0000056473 NIP 734-17-87-660

e-mail: sekretariat@mpecns.pl [www.mpecns.pl](http://www.mpecns.pl)

numer telefonu 18-547-55-81 do 84

Nazwa zamówienia:

**Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów.**

**Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 przy zastosowaniu procedury określonej w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 - „ustawa PZP”) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

Dokumenty zamówienia oraz zmiany i wyjaśnienia SWZ będą udostępnianie na Platformie e-zamówienia pod adresem pod adresem [https://ezamowienia.gov.pl.](https://ezamowienia.gov.pl/)

Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XIV SWZ, do dnia **14.05.2025 r.** godz. **12.00**

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **14.05.2025 r.** o godz. **12.30.**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów znajdującego się na terenie Kotłowni Millenium w Nowym Sączu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik numer 4 do SWZ**.

Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano – montażowych, dostawy materiałów i urządzeń wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą i jakościową, dokumentacją technicznoruchową (DTR).

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 31213100-3 Rozdzielnie, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**Termin wykonania zamówienia**

1. Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Realizacja Etapu I – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2500 kVA każda, w izolacji żywicznej, dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 29.08.2025 r.
3. Realizacja Etapu II – Montaż i uruchomienie rozdzielnicy oraz stacji transformatorowych oraz przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym) – czas realizacji do 15.09.2025 r.
4. Realizacja Etapu III - roboty remontowo - budowlane oraz instalacje elektryczne wewnętrzne, wraz z zaimplementowaniem systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego - czas realizacji do 15.10.2025 r.
5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy (dokumentacja powykonawcza, pomiary elektryczne rozdzielni oraz transformatorów, instrukcje eksploatacji, szkolenie pracowników, backup systemu sterowania, backup systemu SCADA po zakończonej inwestycji) – czas realizacji do 31.10.2025 r. Przez dzień wykonania przedmiotu umowy rozumie się moment dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 16 nin. umowy.

Wadium – 50.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**(Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 100%**

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (interaktywny formularz na platformie e-Zamówienia) Załącznik nr 1a – Formularz ofertowy szczegółowy

Załącznik nr 2 – Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie dot. przesłanek art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Załącznik nr 2b – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4 PZP

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (grupa kapitałowa)

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia (dot. aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie przesłanek wykluczenia)

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia (wykaz robót budowlanych).

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia (wykaz osób).