## harmonogram
Wykonania zadania pn: "Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – ul. Magazynowa i Łącznik wraz z zakupem i montażem węzłów"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| LP. | ETAP | CENA WYKONANIA |  | CZAS WYKONANIA |  | PŁATNOŚCI
|  |  | Cena za pojedynczy etap | Suma etapów (cały zakres) | Początek (DD-MM-RRRR) | Koniec (DD-MM-RRRR) | Po odbiorze na podstawie protokołu | Suma
|  |  | netto zł | netto zł
Zakres I - projekt budowlany, techniczny, wykonawczy | 1. | Projekt budowlany. |  | 0 |  | 2025-04-15 | Płatność po uzyskaniu pozwolenia na budowę, na podstawie protokołu | max. 4 % wartości całego zadania
| 2. | Projekt techniczny, wykonawczy. |  |  |  | 2025-04-30
| 3. | Uzyskanie pozwolenia na budowę |  |  |  | 2025-05-01
Zakres II - sieci technologia umożliwiająca przepływ czynnika grzewczego | 4. | Etap 1 sieci - wykonanie przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej |  | 0 | 2025-05-01 |  | Płatność po odbiorze sieci i przyłączy ciepłowniczych na podstawie protokołu odbioru (tj. po zasypaniu i jej wypłukaniu) | max. 56 % wartości całego zadania
| 5. | Etap 2 sieci - wykonanie odcinka nowej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem przejścia metodą przewiertu pod torami
| 6. | Etap 3 sieci - budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków |  |  |  | 2025-09-30
Zakres III - węzły z adaptacją pomieszczeń | 7. | Węzły - dostawa, montaż węzłów i adaptacja pomieszczeń (8szt) |  | 0 |  | 2025-09-30 | Po montażu wszystkich węzłów ciepłowniczych oraz ich uruchomieniu na podstawie protokołu odbioru | max. 20 % wartości całego zadania
Zakres IV-odtworzenia terenu | 8. | Prace odtworzeniowe terenu |  | 0 |  | 2025-11-30 | Po odbiorze końcowym inwestycji | min. 20 % wartości całego zadania
|  |  | Razem= | 0
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA