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Załącznik nr 5 do SWZ
Wzór umowy nr ZP.60.DWC.20.2026 po modyfikacji z dn. 13.07.2026 r. na:
„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”
W dniu .......................... 2026 r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego                    pod numerem 0000056473, którą reprezentują:

1. ...................................................

2. ...................................................

zwana dalej „Zamawiającym”,
a ........................................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa o następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 przy zastosowaniu procedury określonej                w art. 132-139 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych                   (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320 z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej ustawą PZP została zawarta umowa      o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie ekonomizera kondensacyjnego typu spaliny–woda dla istniejącego kotła biomasowego o mocy nominalnej 7 MW, zlokalizowanego na terenie Kotłowni Milenium w Nowym Sączu.

Zakres zadania obejmuje kompleksową realizację inwestycji, w tym:

•
wykonanie dokumentacji projektowej, 

•
dobór i dostawę urządzeń, 

•
wykonanie robót budowlano-montażowych, 

•
integrację z istniejącymi instalacjami, 

•
wykonanie układów pomocniczych, 

•
uruchomienie i optymalizację pracy układu, 

•
wykonanie badań, prób i odbiorów, 

•
przekazanie instalacji do eksploatacji. 

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia to kompleksowe przedsięwzięcie, obejmujące wykonanie wszelkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym prac projektowych, robót budowlano – montażowych, dostawy materiałów i urządzeń wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą i jakościową, dokumentacją technicznoruchową (DTR) w tym uzgodnienie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami i normami, a także odbiór UDT.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, a także z poniższymi wymaganiami:
a) Wykonawstwo zgodnie z instrukcjami producentów, wymaganiami Zamawiającego                                 oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
b) Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy po stronie i na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową.
TERMINY REALIZACJI
§ 2.
1. Wykonanie uzgodnień oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dokumentacja BIOZ) dla projektowanego zadania - do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy.
2. Prace budowlane, montaż nowego ekonomizera z niezbędnymi odbiorami, badaniami i próbami – do 24 tygodni od dnia podpisania Umowy.
3. Zakończenie prac w systemach sterowania wprowadzenie danych do systemu nadrzędnego i odbiór UDT i przekazanie wszystkich dokumentów - do 30 tygodni od dnia podpisania Umowy.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 3.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy m. in.:

a) udostępnienie Wykonawcy wszelkiej będącej w posiadaniu Zamawiającego dokumentacji technicznej związanej z przedmiotem umowy oraz udzielenie niezbędnych informacji i wyjaśnień,
b) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

PODWYKONASTWO
§ 4.
1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi /przy pomocy Podwykonawców                    w zakresie ……………………………... (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie).

2. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w zakresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy – przy uwzględnieniu                ust. 2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                             z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca winien zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

5. Jeżeli następcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je                         w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania. Jeżeli zdolności proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczeni, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zastąpić tego Podwykonawcę innym podmiotem lub podmiotami albo wykazać, że samodzielnie spełnia te warunki.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty                                  od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo                          od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. Przed przystąpieniem do robót przez Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.

10. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty na rzecz podwykonawcy. W przypadku braku takiego potwierdzenia, lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty spornej (wynikającej                         z umowy z Podwykonawcą).
11. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom pod rygorem wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki robót są mu znane, roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż. właściwymi dla robót objętych umową, oraz zgodnie z przepisami związanymi 
z ochroną środowiska.

§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, strzec mienia znajdującego się 
na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do odbioru końcowego zadania.
3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z wiedzą techniczną.
4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren robót w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać 
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7.
Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca, w przypadku zniszczenia                                  lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, obowiązany jest do naprawienia ich                       i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.
DOSTAWA MATERIAŁÓW
§ 8.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, urządzeń i maszyn.
2. Przed zamontowaniem urządzeń i materiałów własnych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest okazać deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych materiałów w celu potwierdzenia zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że wszystkie urządzenia będą fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad prawnych i fizycznych, nieprototypowe, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji producenta oraz objęte wsparciem producenta i dostępnością części zamiennych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające pochodzenie urządzeń oraz autoryzację producenta lub dystrybutora
6. Wbudowanie materiałów i urządzeń bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego jest niedopuszczalne i następuje na wyłączne ryzyko Wykonawcy
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§ 9.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z WZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ………….. zł netto (słownie: ………………………………………………… złotych ……/100) + należny podatek VAT … % = …………………. zł brutto (słownie: ………………………………. złotych ……/100). Postawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru danego etapu umowy, bez zastrzeżeń.
3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie świadczenia  Wykonawcy, niezbędne do prawidłowego                                 i kompletnego wykonania przedmiotu umowy nawet jeżeli nie zostały wprost wymienione w umowie.
4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 734-17-87-660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ………………… i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
§ 10. 
1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie:

a) obustronnie uzgodniony zakres robót faktycznie niewykonywanych,

3. Ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie średnich cen ogólnokrajowych.

4. Zmniejszenie przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, w tym utraconych korzyści.
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
§ 11.
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego trzema czterema etapami wykonania inwestycji, każdy etap będzie zakończony protokołem podpisanym przez obie strony, bez zastrzeżeń. Jednak kwota ostatniego etapu nie może być niższa niż 20% ceny ofertowej. – zgodnie z Harmonogramem załącznik nr …...
2. Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturami VAT wystawioną w oparciu 
o protokoły z danego etapu – bez zastrzeżeń. 
a. Pierwszy etap „Zatwierdzenie dokumentacji techniczno-projektowej przez Inwestora, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń / zgłoszeń niezbędnych do celów realizacji inwestycji.”

b. Drugi etap „Dostawa ekonomizera kondensacyjnego”,
c. Trzeci etap „Prace budowlane, montaż nowego ekonomizera z niezbędnymi odbiorami, badaniami i próbami zakończone potwierdzeniem mocy ekonomizera nie mniejszej niż 700kW.„

d. Czwarty etap przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniem na użytkowanie.

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm., dalej zwanej: Ustawą o VAT). Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. W związku z wejściem w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych rozumieniu Ustawy o VAT przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej: KSeF) Wykonawca zobowiązuje się -                    w odniesieniu do faktur wystawianych dla Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy - wystawiać faktury zgodnie z przepisami Ustawy o VAT obowiązującymi w tym zakresie oraz wykonywać inne towarzyszące temu obowiązki, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wystawianie faktur ustrukturyzowanych dla Zamawiającego w terminie go obowiązującym, określonym w Ustawie o VAT.

5. Strony zgodnie postanawiają, że w odniesieniu do sposobu udostępniania faktur przez Wykonawcę Zamawiającemu, Wykonawca wystawiał będzie faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF 
a Zamawiający będzie je otrzymywał przy użyciu KSeF. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie udostępniał Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej w inny sposób, w szczególności nie będzie jej przesyłał na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną.

6. Począwszy od dnia, w którym Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem wystawania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego, uważa się datę nadania fakturze wystawionej dla Zamawiającego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF (tzw. numer KSeF). Zdanie pierwsze ma zastosowanie także do faktur elektronicznych wystawanych przez Wykonawcę w trybie: offline24, niedostępności KSeF oraz awarii, o której mowa w art. 106nf Ustawy o VAT.

7. Strony zgodnie postanawiają, że dokumenty (załączniki), które na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączać do faktury – w przypadku, w którym taki dokument (załącznik) będzie udostępniany w formie elektronicznej – Wykonawca zobowiązuje się przesyłać na adres poczty elektronicznej: zakupy.ksef@mpecns.pl, a w tytule wiadomości podać numer faktury dotyczącej tych dokumentów (załączników).

8. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że z dniem 1 lutego 2026 r. uchylany jest art. 106k Ustawy o VAT przewidujący możliwość wystawiania not korygujących. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że zobowiąże osoby wystawiające w jego imieniu faktury do zachowania należytej staranności przy czynności wystawiania faktur dla Zamawiającego i każdorazowej weryfikacji przed wystawieniem faktury czy zawiera ona elementy zgodne z umową i sposobem realizacji umowy . W szczególności weryfikacji przed wystawieniem faktury powinny podlegać: nazwa, adres i numer NIP Zamawiającego, miara, ilość i cena dostarczanych towarów oraz termin i forma płatności. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Wykonawcy informacje o zmianie danych mających wpływ na prawidłową treść faktury.

9. W przypadku, w którym Wykonawca wystawi fakturę zawierającą pomyłkę w zakresie danych, które do dnia 31 stycznia 2026 r. mogły być korygowane notą korygującą, Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę korygującą tylko na tę pomyłkę, tj. w sposób, który nie spowoduje wystawienia faktury korygującej „do zera”.

10. Wykonawca oświadcza, że zna zasady wystawiania faktur w sytuacji występowania awarii po stronie Wykonawcy, tj. zna zasady wystawiania faktur elektronicznych w trybie offline24, o którym mowa w art. 106nda Ustawy o VAT. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się takie faktury wystawione dla Zamawiającego przesyłać do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego od daty wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT (P_1), a Zamawiający zobowiązuje się te faktury odbierać przy użyciu KSeF. Wykonawca nie będzie udostępniał Zamawiającemu faktury elektronicznej wystawionej w trybie offline24 w inny sposób, w szczególności nie będzie jej przesyłał na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną.

11. Wykonawca oświadcza, że zna zasady wystawiania faktur w okresie niedostępności KSeF, o której mowa w art. 106nh Ustawy o VAT. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się takie faktury wystawione dla Zamawiającego przesyłać do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zakończenia okresu trwania niedostępności KSeF, a Zamawiający zobowiązuje się te faktury odbierać przy użyciu KSeF. Wykonawca nie będzie udostępniał Zamawiającemu faktury elektronicznej wystawionej w okresie niedostępności KSeF w inny sposób, w szczególności nie będzie jej przesyłał na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną.

12. Wykonawca oświadcza, że zna zasady wystawiania faktur w okresie awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf Ustawy o VAT. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się takie faktury wystawione dla Zamawiającego przesyłać do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF, wskazanego w komunikacie o zakończeniu tej awarii, a Zamawiający zobowiązuje się te faktury odbierać przy użyciu KSeF. Strony uzgadniają, że faktury wystawione w okresie awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf Ustawy o VAT Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu przy użyciu KSeF i nie będą one przesyłane na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną.

13. W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 3 Ustawy o VAT, tj. awarii, której wystąpienie będzie komunikowane w środkach społecznego przekazu Wykonawca w okresie trwania tej awarii wystawia Zamawiającemu faktury elektroniczne w formacie „pdf” i przesyła je na adres poczty elektronicznej zakupy.ksef@mpecns.pl. W tym przypadku za datę otrzymania faktury, o której mowa w § 6 ust. 5 uznaje się datę otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej fakturę. Faktur wystawionych w okresie trwania awarii, o której mowa w art. 106ne ust. 3 Ustawy o VAT i przesłanych na adres poczty elektronicznej zakupy.ksef@mpecns.pl Wykonawca nie przesyła do KSeF.

14. Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu przeciwdziałania sytuacji, w której uprawnienia do wystawiania faktur przy użyciu KSeF w jego imieniu wejdą w posiadanie podmiotu nieuprawnionego, co będzie narażało Zamawiającego na wyłudzenie i szkodę wskutek otrzymania przy użyciu KSeF faktury zawierającej dane Wykonawcy, lecz wystawionej przez podmiot inny niż Wykonawca. Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialność na zasadach przewidzianych                     w Kodeksie cywilnym.

15. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że wystawienie faktury zawierającej pomyłkę w numerze NIP Zamawiającego uniemożliwi Zamawiającemu otrzymanie faktury. Dla uniknięcia wątpliwości,                     w takim przypadku Strony potwierdzają, że termin płatności będzie rozpoczynał swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego przy użyciu KSeF skorygowanej faktury zawierającej poprawny numer NIP Zamawiającego. 

16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w stosunku do obowiązków związanych                          z fakturowaniem oraz innych towarzyszących temu obowiązków stosuje się przepisy Ustawy o VAT oraz przepisy aktów wykonawczych.

17. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury w całości lub części do czasu usunięcia braków formalnych, przekazania wymaganych załączników, usunięcia wad istotnych albo wyjaśnienia lub zaspokojenia roszczeń podwykonawców, bez popadania w opóźnienie.

PRZEDMIOTY ODBIORU
§ 12.
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót objętych niniejszą umową.
2. Postanowienia ogólne:

a) odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
b) odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego,
c) w czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy.
3. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:

· Wykonawca przed odbiorem końcowym zobowiązany jest do dostarczenia:

· deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały,
· dokumentacji uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego,

· dokumentu gwarancyjnego,
· protokołu UDT zezwalającego na eksploatację urządzenia.
a) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl, oraz pisemnie na adres Zamawiającego – zakończenie robót z określeniem daty i gotowość do odbioru zadania.
b) W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. a) i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną (na adres: …………………..) oraz pisemnie.
4. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:

a) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.
b) Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone:

· że, przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań,

· wystąpienie wad nadających się do usunięcia,

· wystąpienia wad istotnych.
c) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności odbiorowe.

d) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

f) . Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie, Wykonawca może wyznaczyć dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych. Po jego bezskutecznym upływie Wykonawcy przysługują wyłącznie roszczenia przewidziane w Umowie i przepisach prawa.  Brak odbioru nie oznacza odbioru dorozumianego ani nie uprawnia do jednostronnego sporządzenia protokołu zastępującego odbiór.
5. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim.
6. Za wadę istotną uznaje się wadę uniemożliwiającą lub znacząco utrudniającą zgodne z przeznaczeniem lub bezpieczne użytkowanie przedmiotu Umowy, brak osiągnięcia parametrów gwarantowanych, brak kompletności dokumentacji lub brak wymaganych decyzji/pozwoleń.
7. Brak dokumentacji odbiorowej, dokumentacji powykonawczej, wyników prób, protokołów, instrukcji, licencji, szkoleń lub wymaganych decyzji administracyjnych oznacza brak gotowości do odbioru.
8. Nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych stwierdzone w trakcie rozruchu, prób lub testów eksploatacyjnych stanowi podstawę odmowy odbioru końcowego albo odbioru warunkowego z jednoczesnym nałożeniem obowiązku usunięcia niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY
§ 13.
1. Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego w tym nieterminowego wykonania zamówienia, jak również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto tj. …………. zł (słownie: …………. złotych ……/100) w postaci ……………………. . Zabezpieczenie to obejmuje okres od ……………. r. do ……………… r.
2. Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 30 % zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. …………… zł (słownie: …………………………………… złotych ……/100), służące do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego, w tym nieterminowego  wykonania obowiązków umownych w okresie rękojmi gwarancji, w tym pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego do 15 dni dłużej, niż upływ okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane. Jeżeli Wykonawca nie złoży zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w dniu podpisania protokołu końcowego, wówczas Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania kwoty w wysokości 30 % zabezpieczenia określonego 
w ust. 1 nin. paragrafu z tytułu zabezpieczenia, z faktury końcowej. 
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu zabezpieczenia na swoje konto. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
a zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wad robót budowlanych.
4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę …….. zł (słownie: ………………………………….).
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTUŁU GWARANCJI
§ 14.
1. Termin rękojmi i gwarancji wynosi 60 MIESIĘCY licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. O wykryciu wady, a także o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ustalenie sposobu ich usunięcia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną na adres: ………………….. (oraz potwierdza pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
3. Termin na usunięcie wady Strony ustalą w Protokole z oględzin. W przypadku nieuzgodnienia tego terminu przez Strony, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego na wykonanie tych czynności.

6. W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.
7. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji określa Karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 2 do nin. umowy.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ

§ 15
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę                                   lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony                      w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. Wymagania powyższe dotyczą pracowników wykonujących prace budowlane w zakresie wykonania fundamentu z zakresu robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy.

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy PZP oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

3.1. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania:

a. oświadczenie zatrudnionego pracownika,

b. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

d. inne dokumenty

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 3, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia np. poprzez zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, może stanowić podstawę do odstąpienia                     od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji, o którym mowa powyżej będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 16 ust. 1 pkt. e.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników realizujących usługę ZUD oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
KARY UMOWNE
§ 16.
1. Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach                                        i wysokościach:

a) Zamawiający może obciążyć wykonawcę karami umownymi w wysokości 1% wartości umowy brutto za każde 0,5% mniejsze od 0,7 MW, zbadane w warunkach wskazanych do przetargu przez certyfikowaną jednostkę zewnętrzną po roku czasu od obioru instalacji.
b) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji,
c) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy przekroczony dzień terminów wskazanych w § 2 nin. umowy,
d) z tytułu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki.                                        
e) za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 15 ust. 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu wyznaczonego terminu na złożenie dowodów; 
f)   za naruszenie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, organizacji terenu budowy, zabezpieczenia robót, utrzymania drożności ciągów komunikacyjnych lub ewakuacyjnych - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
g) za brak utrzymania w mocy lub brak przedłożenia aktualnej polisy OC, dowodu opłacenia składki, albo dokumentu potwierdzającego ciągłość wymaganego ubezpieczenia - w wysokości 0,01%  wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek za oraz 1.000,00 zł za każdy dzień trwania naruszenia;
h) za brak utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wymaganej wysokości lub na wymagany okres - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek oraz 1.000,00 zł za każdy dzień trwania naruszenia;
i)   za powierzenie wykonania robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad określonych w Umowie, w szczególności bez wymaganej zgody lub bez przedłożenia wymaganych dokumentów - w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek;
j)   za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości  0,5 %  wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek;
k) za nieprzedłożenie oświadczeń podwykonawców, dowodów zapłaty podwykonawcom albo innych dokumentów wymaganych jako warunek płatności - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek;
l)   za naruszenie obowiązków w zakresie praw autorskich, licencji, przekazania dokumentacji lub uprawnień niezbędnych do eksploatacji, serwisu - w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek;
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 10,0% ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt a-f nie przekroczy 30% maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 2.
4. W przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 4, przekroczy 30% maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
5. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych wg zasad ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia                     lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez odrębnych wezwań.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 17.
1. Niezależnie od przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

b) zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Wykonawcy. 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego drogą elektroniczną i potwierdzonego pisemnie,
e) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych,
f) Wykonawca opóźnia się powyżej 14 dni z wykonaniem prac względem określonych zgodnie z § 3 2 niniejszej umowy,

g) Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom,

h) Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom.
Odstąpienie od umowy w powyższych przypadkach  może nastąpić w terminie 90 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o przyczynie uprawniającej do odstąpienia
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może zostać dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
§ 18.
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
· działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),
· wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację prac z uwagi na wymagania technologiczne ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych,

· wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,
b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,
d) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

e) zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) zmian będących następstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,
g) zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,
h) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2., Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.
5. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 2 nie skutkuje automatycznym przedłużeniem terminu realizacji. Wykonawca obowiązany jest wykazać rzeczywisty wpływ danej okoliczności na termin wykonania Umowy.

Prawa autorskie do dokumentacji
§ 19
1. Z chwilą przekazania wykonanej dokumentacji lub jej części Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, powykonawczej, technicznej, instrukcji, schematów, rysunków i innych opracowań wykonanych w ramach Umowy.

2. Przeniesienie następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujących w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, archiwizację, udostępnianie podmiotom trzecim w celu eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji, rozbudowy instalacji oraz wykorzystanie w kolejnych postępowaniach.

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej modyfikację przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

4. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich mieści się w wynagrodzeniu określonym w    § 9 ust. 2.

§ 20.
1. Zgodnie z treścią art. 439 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie Aneksu do umowy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę o co najmniej 5% względem poziomu 
z dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określonym w Komunikacie Prezesa GUS, ustalanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w styczniu 2027 roku (wskaźnikiem za II półrocze roku 2026).
2. Po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, uprawniającego Strony umowy do dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy mogą złożyć stosowny wniosek w sprawie indeksacji wynagrodzenia wraz z wyliczeniem na podstawie którego zostanie określone całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 
3. Aneks do umowy dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu indeksacji może zostać zawarty przez Strony umowy w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu wniosku,                     o którym mowa w ust. 2. Indeksacja wynagrodzenia znajdzie zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia należnego od dnia zawarcia aneksu.
4. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 5 % wartości Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21.
1. Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia w/w służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy opuszczającego nieruchomość Zamawiającego.

2. Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

§ 22.
1. Strony ustalają następujące osoby do wzajemnego kontaktu w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy:

Ze strony Zamawiającego: …………………………………….

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………..tel. …………………………………………… ,

2. Bieżąca korespondencja Stron będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail:

Do Zamawiającego: ………………………………………………..

Do Wykonawcy: …………………………………………………….. 

3. W przypadku zmiany w zakresie ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o tej zmianie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności, praw ani obowiązków wynikających z Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i eksploatacyjnych dotyczących Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.

7. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

                ZAMAWIAJĄCY                                   
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