[image: image1.png]MPeC

NOWY SACZ

ol Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dovoross” [ "o MALOPOLSKA





Wzór umowy zał. nr 5 do SWZ
Umowa nr ZP.60.DWC.13.2026 na:
„Budowa pomp ciepła o mocy 3 × 200 kW w Elektrociepłowni Dobrzańskiego – MPEC Nowy Sącz”
w ramach projektu ,, Nowe źródła energii i rozwój sieci ciepłowniczych w Nowym Sączu i Starym Sączu”
W dniu ………………………. r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56,33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056473; kapitał zakładowy 27.701.500,00 zł, REGON 490704767, zwana dalej Zamawiającym lub Zleceniodawcą, którą reprezentują: 

1. ……………………………….……………………………….
 
2. ……………………………….……………………………….

a ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………..... wpisanym do 
……………..……...........……………… pod numerem ………….……..,REGON …………….., reprezentowanym przez:
1. ……………………………….……………………………….
 
2. ……………………………….……………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami, 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 przy zastosowaniu procedury określonej w art. 132-139 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320) – zwaną dalej ustawą PZP została zawarta umowa o następującej treści:

Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

1. Materiały „przetargowe” dot. postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy. 

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedsięwzięcie p.n.: „Budowa pomp ciepła                 o mocy 3x200 kW w Elektrociepłowni Dobrzańskiego – MPEC Nowy Sącz ”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
i wykonawczej, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń, integrację z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego, wykonanie rozruchu, prób, pomiarów, szkolenia personelu, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane.
4. W razie rozbieżności pomiędzy Umową, SWZ/PFU, wyjaśnieniami Zamawiającego i ofertą Wykonawcy, pierwszeństwo mają dokumenty w następującej kolejności: Umowa, SWZ/PFU wraz z wyjaśnieniami
i zmianami, oferta Wykonawcy.
TERMINY REALIZACJI
§ 2.
1. Przekazanie terenu pod realizację zamówienia – do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Odbiór końcowy w terminie do  30 czerwca 2027 roku. 
3. Wymagany termin 30 czerwca 2027 r. wykonania zamówienia oznacza zakończenie całości usług dostaw i montażu urządzeń i innych świadczeń umownych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazaniem Zamawiającemu instalacji do eksploatacji. 
4. Pośrednie terminy wykonania Umowy określa Harmonogram rzeczowo – finansowy,
5. Harmonogram rzeczowo - finansowy i jego każda aktualizacja wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Opóźnienie w realizacji terminów pośrednich przekraczające 7 dni stanowi podstawę do wezwania Wykonawcy do przedstawienia programu naprawczego.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 3.
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

a) współdziałanie z Wykonawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją zamówienia, w tym udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień,

b) udostępnienie placu do składowania materiałów i odpadów powstałych w czasie montażu,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywania zamówienia.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) rozpoznania uwarunkowań technicznych i prawnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, których rozwiązania projektowe winny znaleźć się w dokumentacji;

2) wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową oraz Dokumentacją, jak też zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Zamawiającego;

3) przedstawienia wniosku materiałowego na wbudowane materiały i urządzenia

4) zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one użyte do Przedmiotu Umowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego;

5) czasowego składowania materiałów w obrębie budynku Zamawiającego, w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego;
6) używania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia lub ewentualnie takich, których szkodliwość występuje tylko w czasie wykonywania prac, a po ich zakończeniu zanika (np. materiały pylaste) oraz pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych;

7) zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie;

8) prowadzenia wszelkich prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy w sposób nienaruszający toku pracy Zamawiającego oraz innych urzędów mających siedzibę w budynku Zamawiającego;

9) zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych w miejscu wykonywanych Przedmiotu Umowy, w tym usuwania z miejsca wykonywania prac wszelkich zbędnych urządzeń i materiałów oraz odpadów;

10) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

11) utrzymywania porządku w miejscu wykonywania robót oraz w udostępnionych mu przez Zamawiającego pomieszczeniach;

12) doprowadzenia do należytego stanu i porządku miejsca wykonywania prac po jego zakończeniu, w tym usunięcia wszelkich szkód;

13) zagospodarowania na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich przetworzenia, przedłożenia Zamawiającemu wydruku elektronicznej karty przekazania odpadów lub potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów wygenerowanego z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a także do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wytwarzania odpadów i gospodarowania odpadami, jako wytwarzający odpady;

14) pisemnego zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy;
15) przekazania Zamawiającemu dokumentacji, protokołów pomiarów i atestów w zakresie dotyczącym wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń;
16) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość montażu lub termin zakończenia Umowy;

17) współpracy z Zamawiającym, w tym wykonywania jego zaleceń.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac oraz, że warunki robót są mu znane, roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż. właściwymi dla robót objętych umową, oraz zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelką wymaganą celem realizacji przedmiotu umowy dokumentację techniczną i projekty oraz uzyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne itp. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i projektów nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zachowania poprawności rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, w tym za przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do odbioru końcowego zadania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową
i wiedzą techniczną.

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

6. Demontaż urządzeń nieprzydatnych do dalszego wykorzystania Wykonawca przeprowadzi zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z Zamawiającym.

7. Złom stalowy pozostaje własnością Zamawiającego i należy go składować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie obiektu, w odległości do 50 mb od miejsca demontażu do podstawionego przez Zamawiającego kontenera samochodowego lub we wskazanym miejscu.

8. Pozostałe z demontażu materiały inne niż złom (izolacje, gruz itp.) Wykonawca jest zobowiązany utylizować na własny koszt w sposób zgodny z aktualnymi przepisami.

9. Na etapie przekazania placu budowy należy ustalić sposób demontażu oraz miejsca składowania złomu
i pozostałych z demontażu materiałów.
10. Wykonawca na własny koszt zapewnia obsługę geodezyjną.

11. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, a także będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie realizacji robót.

12. Wykonawca powinien prowadzić prace budowlane na wyznaczonym terenie, jednocześnie uwzględniając przejazd do wykonywania czynności eksploatacyjnych Zamawiającego oraz innych wykonawców wykonywujących inne inwestycje na rzecz Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą 
– Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 

14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

§ 6.
Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
2. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.

DOSTAWA MATERIAŁÓW
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, urządzeń i maszyn zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonawczym uzgodnionym z Zamawiającym.

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji prac objętych nin. umową wyłącznie wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
3. Przed wmontowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać inspektorowi nadzoru deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia i elementy instalacji wyprodukowane były nie wcześniej niż w 2025 r. 
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych materiałów w celu potwierdzenia zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§ 8.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ………..….…….. zł netto (słownie: ………………………………….) + należny podatek VAT = …………………. zł brutto (słownie: …………………………………..). Wynagrodzenie netto ma charakter ryczałtowy i może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach i na zasadach przewidzianych w Umowie, w szczególności zgodnie z klauzulą waloryzacyjną określoną w niniejszej umowie oraz przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Należny podatek VAT wg stawki urzędowej obowiązującej w dacie wystawienia poszczególnych faktur.

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania prac ujętych w ofercie Wykonawcy oraz określone niniejszą umową, tj. w szczególności:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, techniczny 
i wykonawczy) dla wszystkich branż objętych inwestycją,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, decyzji administracyjnych oraz pozwolenia na budowę,

3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

4) dostawę, montaż i uruchomienie układu trzech powietrznych pomp ciepła powietrze/woda o mocy nominalnej 3 × 200 kW wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym,

5) wykonanie kompletnej instalacji hydraulicznej i technologicznej, w tym rurociągów technologicznych, armatury odcinającej, regulacyjnej i zabezpieczającej, układów pompowych, odpowietrzeń, odwodnień oraz izolacji termicznych,

6) wykonanie układu wyprowadzenia mocy cieplnej oraz integrację hydrauliczną i logiczną projektowanego układu pomp ciepła z istniejącą ciepłownią i istniejącym kotłem gazowo-olejowym,

7) wykonanie kompletnej infrastruktury elektroenergetycznej, w tym linii kablowych SN i nn, prefabrykowanej stacji transformatorowej, transformatora, rozdzielnic SN i nn oraz instalacji zasilających urządzenia technologiczne,

8) wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA, sterowania i wizualizacji wraz z integracją z istniejącym systemem SCADA Zamawiającego,

9) wykonanie układów pomiarowych energii elektrycznej i cieplnej oraz systemów monitoringu parametrów pracy instalacji,

10) wykonanie systemu detekcji czynnika chłodniczego, systemu zabezpieczeń technologicznych, systemu ppoż. oraz układów bezpieczeństwa wymaganych obowiązującymi przepisami,

11) wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,

12) wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odwodnienia technologicznego oraz instalacji przeciwzamrożeniowych,

13) wykonanie systemów CCTV, SSWiN oraz kontroli dostępu zgodnie z wymaganiami PFU,

14) przeprowadzenie rozruchu technologicznego, testów FAT/SAT, prób funkcjonalnych oraz pracy próbnej instalacji,

15) wykonanie szkoleń personelu Zamawiającego z zakresu eksploatacji, obsługi, automatyki, procedur awaryjnych i bezpieczeństwa,

16) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, ruchowej, eksploatacyjnej oraz dokumentacji dla systemów automatyki i SCADA,

17) świadczenie usług gwarancyjnych, serwisowych oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,

18) wykonanie wszelkich innych prac, dostaw i usług niezbędnych do osiągnięcia pełnej funkcjonalności oraz gotowości eksploatacyjnej instalacji zgodnie z wymaganiami PFU, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
§ 9.
1. W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) robót dodatkowych lub zamiennych, nieobjętym zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi według średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiałów, robocizny i sprzętu przyjmowane będą z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych.

2. Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez inspektora nadzoru Zamawiającego i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
3. Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne lub podobne mogą być zlecane wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, po uprzednim zawarciu pisemnego aneksu.
§ 10.
1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie:

a) obustronnie uzgodniony zakres robót faktycznie niewykonywanych,

b) ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. 
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
§ 11.
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie fakturami częściowymi po wykonaniu  poszczególnych etapów budowy zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, na podstawie protokołów częściowych. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy.  

2. Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi końcową fakturą VAT, równą co najmniej 10% wartości należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy, wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego bez uwag. 
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm., dalej zwanej: Ustawą o VAT). Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W związku z wejściem w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych rozumieniu Ustawy o VAT przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej: KSeF) Wykonawca zobowiązuje się - w odniesieniu do faktur wystawianych dla Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy - wystawiać faktury zgodnie z przepisami Ustawy o VAT obowiązującymi w tym zakresie oraz wykonywać inne towarzyszące temu obowiązki, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wystawianie faktur ustrukturyzowanych dla Zamawiającego w terminie go obowiązującym, określonym w Ustawie o VAT.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w odniesieniu do sposobu udostępniania faktur przez Wykonawcę Zamawiającemu, Wykonawca wystawiał będzie faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF a Zamawiający będzie je otrzymywał przy użyciu KSeF. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie udostępniał Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej w inny sposób, w szczególności nie będzie jej przesyłał na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną.
6. Począwszy od dnia, w którym Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem wystawania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego, uważa się datę nadania fakturze wystawionej dla Zamawiającego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF (tzw. numer KSeF). Zdanie pierwsze ma zastosowanie także do faktur elektronicznych wystawanych przez Wykonawcę w trybie: offline24, niedostępności KSeF oraz awarii, o której mowa w art. 106nf Ustawy o VAT.
7. Strony zgodnie postanawiają, że dokumenty (załączniki), które na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączać do faktury – w przypadku, w którym taki dokument (załącznik) będzie udostępniany w formie elektronicznej – Wykonawca zobowiązuje się przesyłać na adres poczty elektronicznej: zakupy.ksef@mpecns.pl, a w tytule wiadomości podać numer faktury dotyczącej tych dokumentów (załączników).

8. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że z dniem 1 lutego 2026 r. uchylany jest art. 106k Ustawy o VAT przewidujący możliwość wystawiania not korygujących. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że zobowiąże osoby wystawiające w jego imieniu faktury do zachowania należytej staranności przy czynności wystawiania faktur dla Zamawiającego i każdorazowej weryfikacji przed wystawieniem faktury czy zawiera ona elementy zgodne z umową i sposobem realizacji umowy. W szczególności weryfikacji przed wystawieniem faktury powinny podlegać: nazwa, adres i numer NIP Zamawiającego, miara, ilość i cena dostarczanych towarów oraz termin                   i forma płatności. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Wykonawcy informacje                o zmianie danych mających wpływ na prawidłową treść faktury.

9. W przypadku, w którym Wykonawca wystawi fakturę zawierającą pomyłkę w zakresie danych, które do dnia 31 stycznia 2026 r. mogły być korygowane notą korygującą, Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę korygującą tylko na tę pomyłkę, tj. w sposób, który nie spowoduje wystawienia faktury korygującej „do zera”.

10. Wykonawca oświadcza, że zna zasady wystawiania faktur w sytuacji występowania awarii po stronie Wykonawcy, tj. zna zasady wystawiania faktur elektronicznych w trybie offline24, o którym mowa                  w art. 106nda Ustawy o VAT. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się takie faktury wystawione dla Zamawiającego przesyłać do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego od daty wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT (P_1), a Zamawiający zobowiązuje się te faktury odbierać przy użyciu KSeF. Wykonawca nie będzie udostępniał Zamawiającemu faktury elektronicznej wystawionej w trybie offline24 w inny sposób, 
w szczególności nie będzie jej przesyłał na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną.
11. Wykonawca oświadcza, że zna zasady wystawiania faktur w okresie niedostępności KSeF, o której mowa w art. 106nh Ustawy o VAT. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się takie faktury wystawione dla Zamawiającego przesyłać do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zakończenia okresu trwania niedostępności KSeF, a Zamawiający zobowiązuje się te faktury odbierać przy użyciu KSeF. Wykonawca nie będzie udostępniał Zamawiającemu faktury elektronicznej wystawionej w okresie niedostępności KSeF w inny sposób, w szczególności nie będzie jej przesyłał na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną.
12. Wykonawca oświadcza, że zna zasady wystawiania faktur w okresie awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf Ustawy o VAT. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się takie faktury wystawione dla Zamawiającego przesyłać do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF, wskazanego w komunikacie o zakończeniu tej awarii, a Zamawiający zobowiązuje się te faktury odbierać przy użyciu KSeF. Strony uzgadniają, że faktury wystawione w okresie awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf Ustawy o VAT Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu przy użyciu KSeF 
i nie będą one przesyłane na adres poczty elektronicznej ani pocztą tradycyjną.
13. W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 3 Ustawy o VAT, tj. awarii, której wystąpienie będzie komunikowane w środkach społecznego przekazu Wykonawca w okresie trwania tej awarii wystawia Zamawiającemu faktury elektroniczne w formacie „pdf” i przesyła je na adres poczty elektronicznej zakupy.ksef@mpecns.pl. W tym przypadku za datę otrzymania faktury, uznaje się datę otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej fakturę. Faktur wystawionych w okresie trwania awarii, o której mowa w art. 106ne ust. 3 Ustawy o VAT 
i przesłanych na adres poczty elektronicznej zakupy.ksef@mpecns.pl Wykonawca nie przesyła do KSeF.
14. Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu przeciwdziałania sytuacji, w której uprawnienia do wystawiania faktur przy użyciu KSeF w jego imieniu wejdą w posiadanie podmiotu nieuprawnionego, co będzie narażało Zamawiającego na wyłudzenie i szkodę wskutek otrzymania przy użyciu KSeF faktury zawierającej dane Wykonawcy, lecz wystawionej przez podmiot inny niż Wykonawca. Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
15. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że wystawienie faktury zawierającej pomyłkę w numerze NIP Zamawiającego uniemożliwi Zamawiającemu otrzymanie faktury. Dla uniknięcia wątpliwości, w takim przypadku Strony potwierdzają, że termin płatności będzie rozpoczynał swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego przy użyciu KSeF skorygowanej faktury zawierającej poprawny numer NIP Zamawiającego. 
16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w stosunku do obowiązków związanych z fakturowaniem oraz innych towarzyszących temu obowiązków stosuje się przepisy Ustawy o VAT oraz przepisy aktów wykonawczych.
17. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury w całości lub części do czasu usunięcia braków formalnych, przekazania wymaganych załączników, usunięcia wad istotnych albo wyjaśnienia lub zaspokojenia roszczeń podwykonawców, bez popadania w opóźnienie.
PRZEDMIOTY ODBIORU
§ 12.
ODBIÓR KOŃCOWY

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość prac objętych niniejszą umową.

2. Postanowienia ogólne: 

a) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

b) Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który będzie posiadał stosowne kwalifikacje zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym. 

c) W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, kierownicy robót i inspektor nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy. 

d) odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu odbioru do użytkowania. 

3. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:

a) Wykonawca w momencie zgłoszenia gotowości odbiorowej zobowiązany jest do:

· dostarczenia dokumentu gwarancyjnego,

· wykonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej,

· dostarczenia certyfikatów, atestów wszystkich urządzeń i materiałów zastosowanych w trakcie robót,

· dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej – zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU. 
· dostarczenia dokumentów pozwalających stwierdzić rok produkcji i oznakowanie CE zastosowanych materiałów i urządzeń,
· oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

· dostarczenia instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz protokolarnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
b) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej jest przedłożenie skompletowanej dokumentacji, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.
c) W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. a) i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie.
4. Zasady określające przeprowadzenie próby mechanicznej i rozruchu technologicznego:

a) Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, a przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeprowadzi próby mechaniczne maszyn i urządzeń w obecności Zamawiającego. Pozytywne wyniki prób mechanicznych spisane zostaną w protokole prób mechanicznych, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i upoważnią Wykonawcę do rozpoczęcia 72 – godzinnego rozruchu technologicznego wybudowanej technologii. 
b) Przed rozpoczęciem prób mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie skład grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorów.

c) Rozruch technologiczny zakończony zostanie przeprowadzeniem prób gwarancyjnych (potwierdzonych protokołem podpisanym przez Strony), których celem jest udokumentowanie, że wybudowana instalacja, jako przedmiot umowy, gwarantuje uzyskanie parametrów określonych w zamówieniu.

d) Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca powinien mieć zakończone wszystkie roboty budowlano-montażowe mające wpływ na proces technologiczny, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru. O terminie rozpoczęcia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie (minimum 5 dni wcześniej) załączając przy tym projekt rozruchu wybudowanej instalacji.

e) Rozruch technologiczny wybudowanej instalacji obejmuje opracowanie sprawozdania z jej rozruchu oraz przeprowadzenie samego rozruchu technologicznego obejmującego: 

· kompleksowe przygotowanie instalacji do odbioru końcowego – wszystkie prace, odbiory częściowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji wraz z instalacjami pomocniczymi leżą po stronie Wykonawcy. 

· rozruch instalacji oraz 72 godzinną próbę ruchową wykonaną przez grupę rozruchową Wykonawcy w obecności wspólnej Komisji Rozruchowej powołanej przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Koszty rozruchu oraz wszystkich materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy, za wyjątkiem paliwa, które dostarczy Zamawiający;

· wykonanie pomiarów energetycznych oraz potwierdzenie osiągnięcia wymaganej pojemności cieplnej, zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę;

· wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacyjnej wybudowanego instalacji w języku polskim,

· przeszkolenie personelu Zamawiającego;

· potwierdzeniem terminu zakończenia świadczenia umownego będzie stosowny wpis do dziennika budowy oraz złożenie przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

5. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:

a) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

b) Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że:

· przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań,

· wystąpienie wad nadających się do usunięcia.,

· wystąpienia wad istotnych.
c) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności odbiorowe. 

d) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
f) Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie, Wykonawca może wyznaczyć dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych. Po jego bezskutecznym upływie Wykonawcy przysługują wyłącznie roszczenia przewidziane w Umowie i przepisach prawa.  Brak odbioru nie oznacza odbioru dorozumianego ani nie uprawnia do jednostronnego sporządzenia protokołu zastępującego odbiór.
6. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim.
7. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

8. Za wadę istotną uznaje się wadę uniemożliwiającą lub znacząco utrudniającą zgodne z przeznaczeniem lub bezpieczne użytkowanie przedmiotu Umowy, brak osiągnięcia parametrów gwarantowanych, brak kompletności dokumentacji lub brak wymaganych decyzji/pozwoleń.
9. Brak dokumentacji odbiorowej, dokumentacji powykonawczej, wyników prób, protokołów, instrukcji, licencji, szkoleń lub wymaganych decyzji administracyjnych oznacza brak gotowości do odbioru.
10. Nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych stwierdzone w trakcie rozruchu, prób lub testów eksploatacyjnych stanowi podstawę odmowy odbioru końcowego albo odbioru warunkowego z jednoczesnym nałożeniem obowiązku usunięcia niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC.
§ 13.
1. Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego, w tym nieterminowego wykonania zamówienia, jak również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny ofertowej brutto tj. .......................... zł w postaci ............................................... Zabezpieczenie to obejmuje okres od ...................... do .......................... 

2. Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 30 % zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. .......................... zł,  służące do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego, w tym nieterminowego  wykonania obowiązków umownych w okresie rękojmi i gwarancji, w tym pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego do 15 dni dłużej, niż upływa okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz technologię  wraz z urządzeniami.
3. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ………………… zł. Jeśli okres ważności polisy kończy się w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia (uzyskania nowej) na czas trwania nin. umowy oraz w/w wysokości (zapewniając ciągłość ubezpieczenia) i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”). Brak zachowania ciągłości ubezpieczenia przez okres 7 dni od wezwania uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo do zawarcia ubezpieczenia zastępczego na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca ubezpieczył budowę od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy. Wartość ubezpieczenia ………………………………… zł.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTUŁU GWARANCJI
§ 14.
1. Termin rękojmi i gwarancji wynosi:
· na montaż urządzeń i technologię - 5 lat,
· na roboty budowlane – 5 lat, 
· na urządzenia – minimum 3 lata,
licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku wykonania przez Zamawiającego rozbudowy technologii w okresie trwania rękojmi nie spowoduje to jej utraty na instalację i urządzenia nie objęte rozbudową.

2. O wykryciu wady, a także o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich ustalenie sposobu ich usunięcia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 2 dni robocze przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
3. Termin na usunięcie wady Strony ustalają w protokole z oględzin. W przypadku nieuzgodnienia tego terminu przez Strony, Zamawiający jednostronnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w tym terminie. 
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego na wykonanie tych czynności. 

6. W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.
7. Szczegółowy zakres i warunki rękojmi: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie rękojmi, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku awarii uniemożliwiającej pracę instalacji Wykonawca podejmie działania serwisowe w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia własnymi siłami wad i awarii w przypadku niedotrzymania powyższych terminów przez Wykonawcę, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego w tym zakresie. W takim przypadku kosztami naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę.

8. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia jakości obejmuje:

a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadach, chyba że Strony uzgodnią inny termin 
b) przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych,

c) przeprowadzania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji,

9. W przypadku awarii powodującej wstrzymanie pracy instalacji lub zagrożenie bezpieczeństwa Wykonawca przystąpi do działań serwisowych w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia, 
a usunięcie awarii nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin, chyba że z przyczyn technicznych obiektywnie niemożliwych Strony uzgodnią inny termin.

10. W okresie rękojmi jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania ww. działań zakończonych skutecznych ich rezultatem. 
11. W okresie rękojmi jakości Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przynajmniej dwóch przeglądach gwarancyjnych (w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego) oraz do przeprowadzania przeglądów serwisowych. W zależności od awaryjności zamontowanych urządzeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przeglądów gwarancyjnych nie więcej niż do 5 razy.

12. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji określa Karta gwarancyjna, stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

KARY UMOWNE
§ 15.
1. Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

a) w wysokości 0,3% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki:

· w niedotrzymaniu terminu końcowego wskazanego w § 2 umowy, lub terminów pośrednich określonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym

· w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

· w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

b) z tytułu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót trwającej co najmniej 5 dni roboczych 
w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki 

c) za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o charakterze pracy zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu wyznaczonego terminu na złożenie dowodów; 

d) za naruszenie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, organizacji terenu budowy, zabezpieczenia robót, utrzymania drożności ciągów komunikacyjnych lub ewakuacyjnych - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
e) za brak utrzymania w mocy lub brak przedłożenia aktualnej polisy OC, dowodu opłacenia składki, albo dokumentu potwierdzającego ciągłość wymaganego ubezpieczenia - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek za oraz 1.000,00 zł za każdy dzień trwania naruszenia;
f) za brak utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wymaganej wysokości lub na wymagany okres - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek oraz 1.000,00 zł za każdy dzień trwania naruszenia;
g) za powierzenie wykonania robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad określonych w Umowie, w szczególności bez wymaganej zgody lub bez przedłożenia wymaganych dokumentów - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek;
h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek;
i) za nieprzedłożenie oświadczeń podwykonawców, dowodów zapłaty podwykonawcom albo innych dokumentów wymaganych jako warunek płatności - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek;
j) za nieprzeszkolenie personelu Zamawiającego zgodnie z Umową lub za przeprowadzenie szkolenia w sposób nienależyty, niepozwalający na prawidłową eksploatację instalacji – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek;
k) w wysokości 15% ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

1.2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę w wysokości 15% ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez od Zamawiającego.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć 40% wartości umowy brutto.

3. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych wg zasad ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez odrębnych wezwań.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 16.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
e) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac powyżej 14 dni względem terminów określonych zgodnie z § 2 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
g) Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

h) Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
i) Wykonawca nienależycie wykonuje inne obowiązki wynikające z Umowy i pomimo pisemnego wezwania nie usuwa naruszeń Umowy w terminie 7 dni
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)
W terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym – na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy, 

c)
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn od niego niezależnych, 

d)
Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e)
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego, 

f)
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 

· dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

· odkupienia materiałów lub urządzeń, określonych w pkt. 4.c) niniejszego paragrafu umowy po cenach obustronnie uzgodnionych,

· przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
PODWYKONAWSTWO

§ 17.
1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi/przy pomocy Podwykonawców* (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie).

2. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w zakresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy – przy uwzględnieniu ust. 2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca winien zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

5. Jeżeli następcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania. Jeżeli zdolności proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczeni, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zastąpić tego Podwykonawcę innym podmiotem lub podmiotami albo wykazać, że samodzielnie spełnia te warunki.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

9. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

10. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

11. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.

12. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty na rzecz podwykonawcy. W przypadku braku takiego potwierdzenia, lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą).

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę
§ 18
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
1. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy PZP oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

2.1. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania:

a. oświadczenie zatrudnionego pracownika,

b. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

d. inne dokumenty

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 3, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia np. poprzez zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji, o którym mowa powyżej będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
§ 19.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

· działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),

· wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację prac z uwagi na wymagania technologiczne ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych,

· wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

· konieczności zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w zakresie, w jakim będzie miało to wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

· wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,

· przesunięcia się terminów realizacji zaplanowanych przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych, których dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,

d) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

e)  wystąpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot,

f) powołania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy, 

g) zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

h)  zmian będących następstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,

i)  zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

j) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy. 

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

§ 20
1. W przypadku, gdy przy wykonaniu czynności objętych przedmiotem umowy, Wykonawca stworzy utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie z praw zależnych oraz upoważniania osób trzecich do korzystania z praw zależnych. 

3.Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich w sposób sprzeczny z interesem Zamawiającego.

4. Przejście majątkowych praw autorskich następuje z chwilą wydania utworu Zamawiającemu.

5. Własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania.
6. Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz innych świadczeń określonych powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, odrębne od wynagrodzenia wskazanego               w niniejszej Umowie. 
§ 21
1. W związku z realizacją w ramach przedmiotu Umowy dokumentacji mogącej stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca będzie posiadał wyłączne, nieograniczone i nieobciążone prawami i roszczeniami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do dokumentacji (dalej „Utwór/Utwory”), sporządzonej przez Wykonawcę i przenosi na Zleceniodawcę majątkowe prawa autorskie do Utworów wraz z zezwoleniem na wyłączne wykonywanie praw zależnych do Utworów wraz z prawem dokonywania w nich zmian bez możliwości ich późniejszego kwestionowania przez Wykonawcę, w zakresie nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania i rozporządzania przez Zleceniodawcę, w dowolny sposób, oraz przenosi prawo własności egzemplarzy tych Utworów i nośników, na których zostały one utrwalone w dniu odbioru dokumentacji lub jej części, w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji: 

1) wyłącznego używania i wykorzystania Utworów do realizacji inwestycji a także we wszelkiej działalności, w tym działalności projektowej, budowlanej, deweloperskiej, promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,

2) wykorzystywania Utworów w procesie projektowym lub budowlanym, urzeczywistnienia ich koncepcji poprzez opracowanie pełnej lub zmienionej dokumentacji projektowej na bazie Utworów oraz powielania Utworów i ich zmiany;

3) wykorzystania poszczególnego Utworu w całości lub części przez projektantów lub wykonawców wykonujących kolejną dokumentację projektową i opracowania na podstawie oddzielnego zamówienia;

4) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności poprzez dokonywanie zapisów na nośnikach informatycznych, w tym na nośnikach typu pendrive, oraz płytach CD, DVD, plikach cyfrowych, w tym mp3 i mp4, wykonywania odbitek;

5)  cyfryzacji, wprowadzania i zapisywania Utworów do pamięci komputera;

6) publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Utworów, w tym na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

7) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;

8) wydawania i rozpowszechniania, w tym przesyłania przez Internet;

9) udostępniania podmiotom współpracującym, w tym odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego na terenie których realizowana będzie inwestycja;

10)  wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów oraz umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;

11) odtwarzania i reemitowania;

12)  używanie Utworów dla celów reklamy, promocji i marketingu, zwłaszcza w celu promowania działalności Zleceniodawcy;

13)  wprowadzania do obrotu, użyczenia, dzierżawy lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy Utworów;

14) pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

2. Zleceniodawca ma prawo powielać Utwór, wprowadzać w nim zmiany, korzystać z niego i przekazywać go (w tym dokonywać w nich, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian oraz wykorzystywać je) na własny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, adaptowania i naprawiania Inwestycji. Na żądanie Zleceniodawcy Wykonawca będzie podejmował odpowiednie działania w celu potwierdzenia przeniesienia na Zleceniodawcę praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie. Ponadto, Wykonawca zapewni, że podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do Utworu nie będą wykonywały swoich uprawnień w sposób zakłócający korzystanie z tego Utworu lub inwestycji przez Zleceniodawcę, w tym dokonywania zmian w Inwestycji.

3. W momencie przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym udzielania zezwoleń na dysponowanie oraz wykorzystanie Utworów do dalszych opracowań i wprowadzanie zmian, na poszczególnych polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w ust. 1 powyżej.

4. Od daty przeniesienia majątkowych praw autorskich, Wykonawca zezwala Zleceniodawcy, bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, na dokonywanie opracowań, modyfikacji, adaptacji i innych zmian Utworów oraz na rozporządzanie i korzystanie z ww. opracowań i zmodyfikowanych Utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.

5. W wypadku zgłoszenia roszczeń lub wystąpienia z powództwem przeciwko Zleceniodawcy w związku z zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i na własny koszt prowadzi zmierzające do ich rozstrzygnięcia negocjacje lub postępowanie sądowe lub na swój koszt weźmie udział w takim postępowaniu oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i poniesienia wszelkiej odpowiedzialności mogącej wynikać z takiego powództwa.

6. Wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw majątkowych autorskich, własności egzemplarzy i nośników oraz udzielenia upoważnień i zgód zostało uwzględnione w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę prawo do wykonywania praw zależnych także w celu wykonania lub zlecenia innym podmiotom wykonywanie zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do skorzystania przez Zleceniodawcę z prawa wykonania zastępczego. Wykonawca zezwala na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie, które w ramach wykonania zastępczego będą dokonywały zmian, modyfikacji, dokończenia prac przy jakiejkolwiek części Utworu. Wykonawca potwierdza, że powyższe nie będzie naruszało jego praw autorskich do Utworów.

8. Zleceniodawca ma prawo, co niniejszym Wykonawca potwierdza, do dalszego przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych i pokrewnych do całości Utworów lub ich części, jak również do przekazywania uzyskanych upoważnień i zgód.

9. Wykonawca zapewni, aby wszyscy twórcy (autorzy) wykonanej dokumentacji upoważnili Zleceniodawcę do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych, w szczególności dotyczących udostępniania Utworu, decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworu lub obiektu architektonicznego, który powstanie w oparciu o Utwór i o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu oraz że zobowiążą się do ich niewykonywania w stosunku do Utworu.

10. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, iż będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Utworów oraz że prawa te nie będą obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich i w tym zakresie ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność względem Zleceniodawcy i osób trzecich, które nabędą od Zleceniodawcy autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych do Utworu, z uwzględnieniem pól eksploatacji określonych Umową. Wykonawca wraz z daną częścią Utworu przekaże Zleceniodawcy, pisemne oświadczenia złożone przez poszczególnych autorów projektów o skutecznym przeniesieniu powyższych praw i udzieleniu upoważnień, wolnych od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, na Wykonawcę wraz z prawem ich dalszego przeniesienia na Zleceniodawcę. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby jakiekolwiek prawa autorskie lub prawa zależne do któregokolwiek z Utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby takie osoby trzecie niezwłocznie przeniosły przysługujące im prawa na Zleceniodawcę lub udzieliły Zleceniodawcy stosownych upoważnień, zapewnień i zgód, na warunkach określonych w Umowie bez jakiejkolwiek dodatkowej płatności ze strony Zleceniodawcy, oraz zobowiązuje się zwrócić Zleceniodawcy wszystkie koszty, wydatki, pokryć szkody, poniesione przez Zleceniodawcę z tego tytułu, Zleceniodawca ma także prawo zaspokojenia tych roszczeń z ustanowionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia Finansowego. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują dany Utwór, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do Zleceniodawcy i jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek tego Utworu i obiektów ten Utwór urzeczywistniających oraz upoważnią Zleceniodawcę do wykonywania tych praw w ich imieniu.

11. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zleceniodawcę, jego następców prawnych, z tytułu wszelkich szkód, jakie te osoby poniosą wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej takich osób trzecich w wyniku korzystania przez Zleceniodawcę lub wymienione powyżej osoby z Utworów oraz eksploatacji obiektów je urzeczywistniających, w szczególności zwolnić od zapłaty za wszelkiego rodzaju koszty i wydatki, w tym wynagrodzenia doradców prawnych Zleceniodawcy lub zwrócić te koszty, wydatki i zapłacić odszkodowania.

12. Wykonawca wyraża zgodę, w ramach Wynagrodzenia, na korzystanie przez Zleceniodawcę z każdej części Utworu, od chwili jego przekazania Zleceniodawcy do dnia odbioru, polegające na prawie udostępnienia takiego Utworu do wglądu podmiotom współpracującym, z którymi Zleceniodawca realizuje całe zamierzenie inwestycyjne, w ramach zawartych z takimi podmiotami umów. Zleceniodawca może udostępnić przekazaną mu daną część Utworu w dowolnej formie, także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Wynagrodzenie ryczałtowe za przeniesienie wszystkich praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz innych praw własności intelektualnej, jak również za dokonanie innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie i przeniesienie własności egzemplarzy, nośników na jakich zostały one utrwalone, jest wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 Umowy i w związku z tym, z tego tytułu Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za korzystanie i rozporządzanie przez Zleceniodawcę z Utworów i obiektów je urzeczywistniających, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej.

14. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie rozwiązania, odstąpienia od Umowy lub wygaśnięcia Umowy, Zleceniodawca zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego paragrafu, który pozostaje w mocy.

§ 22
1. Zgodnie z treścią art. 439 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie Aneksu do umowy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę o co najmniej 5% względem poziomu z dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określonym w Komunikacie Prezesa GUS, ustalanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w lipcu 2026 roku (wskaźnikiem za I półrocze roku 2026).
2. Po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, uprawniającego Strony umowy do dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy mogą złożyć stosowny wniosek w sprawie indeksacji wynagrodzenia wraz z wyliczeniem na podstawie którego zostanie określone całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 
3. Aneks do umowy dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu indeksacji może zostać zawarty przez Strony umowy w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu wniosku, o którym mowa w ust. 2. Indeksacja wynagrodzenia znajdzie zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia należnego od dnia zawarcia aneksu.
4. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 5 % wartości Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24.
1. Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia w/w służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy wjeżdżającego do zakładu lub opuszczającego zakład Zamawiającego.

2. Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 
3. Wykonawca zapewnia, że wszyscy jego ewentualni podwykonawcy i dalsi podwykonawcy będą się stosować do wymogów opisanych w ust. 1. W przypadku odmowy poddania kontroli pojazdu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zastosowanie mieć będą postanowienia ust. 2 powyżej. 
§ 25.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

                ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA
[image: image1.png]Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

